## Sheet1
Dag 1
08:15-08:45 | 08:45-09:15 | 09:15-09:45 | 09:45-10:15 | pauze | 10:30-11:00 | 11:00-11:30 | 11:30-12:00 | 12:00-12:30 | pauze | 13:00-13:30 | 13:30-14:00 | 14:00-14:30 | 14:30-15:00 | pauze | 15:15-15:45 | 15:45-16:15 | 16:15-16:30
Database ontwerpen & logout-systeem |  | Login-systeem maken & het testen |  | XXXXX | Create wedstrijd systeem |  | Edit wedstrijd systeem |  | XXXXX | Delete wedstrijd systeem | Create tijd systeem |  | Delete tijd systeem | XXXXX | delete verwerk deel 1 & 2 | testen & documenteren (vergeten comments toevoegen)
Dag 2
08:15-08:45 | 08:45-09:15 | 09:15-09:45 | 09:45-10:15 | pauze | 10:30-11:00 | 11:00-11:30 | 11:30-12:00 | 12:00-12:30 | pauze | 13:00-13:30 | 13:30-14:00 | 14:00-14:30 | 14:30-15:00 | pauze | 15:15-15:45 | 15:45-16:15 | 16:15-16:30
Algemene pagina |  |  | Afspraak met opdrachtgever | XXXXX | Eventuele uitloop algemeen | Algemene pagina admin deel |  |  | XXXXX | Algemene pagina speler deel |  | Testjes doen | Buggs eruit halen | XXXXX | Styling verbeteren
Dag 3
08:15-08:45 | 08:45-09:15 | 09:15-09:45 | 09:45-10:15 | pauze | 10:30-11:00 | 11:00-11:30 | 11:30-12:00 | 12:00-12:30 | pauze | 13:00-13:30 | 13:30-14:00 | 14:00-14:30 | 14:30-15:00 | pauze | 15:15-15:45 | 15:45-16:15 | 16:15-16:30
Edit informatie over speler |  | Controle of de speler de jaarlijkse contributie betaald heeft * |  | XXXXX |  |  |  |  | XXXXX |  |  |  |  | XXXXX
Tijdens dag 1 & 2 testjes doen & afspraken met de opdrachtgever
totale programmeertijd: 16 uur
* hiervoor moet ik in de database een nieuwe tabel aanmaken, dat wordt gecheckt met Ja & Nee